## prog. Proyect. de inversion
MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Clave y nombre de la partida: 6000 OBRAS PÚBLICAS
Dependencia: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
No. De Obra | Nombre y Ubicación de la(s) Obra(s). | IMPORTE |  |  |  | AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | Origen del Recurso | Modalidad de Ejecución
|  | Presupuesto | Presupuesto Modificado | Devengado | Por Devengar | %Físico | %Financ. | Físicas |  | Población Beneficiada
[8 empty] | Cant. | U. Medida | Cant. | U. Medida
613 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
61301 Rehabilitación de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable
61301-01 | Automatización de Pila y Sistema de Cloración en Pozo de Agua Potable "La Mesa" en la Localidad de Trincheras. | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0% | 0% | 1 | Obra | 1200 | Habitantes | CECOP | DIRECTA
61301-05 | Sectorización en Red de Distribución Hidráulica en la Localidad de Trincheras. (FAISM) | 300000 | 0 | 350000 | -50000 | 100% | 100% | 1 | Obra | 1200 | Habitantes | FAISM | CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA
61301-05 | Sectorización en Red de Distribución Hidráulica en la Localidad de Trincheras. (PROAGUA 2023) | 0 | 0 | 348259.69 | -348259.69 | 100% | 100% | 1 | Obra | 1200 | Habitantes | PROAGUA | CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA
61301-06 | Rehabilitación de Red de Alcantarillado en Calle Galeana y Arroyo de Abajo en la Localidad de Trincheras. | 215741 | 0 | 364514.69 | -148773.69 | 100% | 100% | 7 | Viviendas | 80 | Habitantes | FAISM | CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA
SUB-TOTAL |  | 585741 | 0 | 1062774.38 | -477033.38
61311 Infraestructura Para Generación y Transmisión de Energía Eléctrica
61311-03 | Ampliación de Red Eléctrica, 303M LPA 1F-2H y subestación (1) de 25 (1) de 15 KVA 13200YT7620/120/240 V. en Sección Ferrocarril en la Localidad de Trincheras. | 590000 | 0 | 347794.71 | 242205.29 | 0% | 58.95% | 8 | Postes | 200 | Habitantes | CECOP | CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA
61311-04 | Ampliación de Red Eléctrica en Calle Sonora entre Corona y 5 de Mayo en la Localidad de Trincheras. | 47266 | 0 | 0 | 47266 | 0% | 0% | 1 | Poste | 40 | Habitantes | CECOP | CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA
SUB-TOTAL |  | 637266 | 0 | 347794.71 | 289471.29
614 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
61401 Construcción
61401-01 | Construcción de Guarnición Tipo “I” 15x20x40 cm en Callejón Norte en la Localidad de Trincheras. | 150000 | 0 | 127841.98 | 22158.02 | 0% | 85.23% | 340 | ML | 100 | Habitantes | CECOP | ADMON. DIRECTA
SUB-TOTAL |  | 150000 | 0 | 127841.98 | 22158.02
615 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
61501 Reconstrucción
61501-01 | Rehabilitación de Camino Vecinal de 16 km en tramo Trincheras-El Ocuca y 35 km en tramo Trincheras-Los Fresnos. | 260000 | 0 | 260454.2 | -454.2 | 100% | 100.2% | 51 | KM | 365 | Habitantes | FAISM | CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA
61501-02 | Bacheo con Carpeta Asfáltica de 5cm en carretera no. 181 de Acceso a la Localidad de "La Playa" Municipio de Trincheras, Sonora. | 0 | 0 | 24976.05 | -24976.05 | 100% | 100% | 40 | M2 | 200 | Habitantes | REPUVE | ADMON. DIRECTA
SUB-TOTAL |  | 260000 | 0 | 285430.25 | -25430.25
621 EDIFICACIÓN HABITACIONAL
62101 Remodelación y Mejoramiento
62101-01 | Construcción y/o Rehabilitación de Techo Firme en varios sectores de la localidad de Trincheras. | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 0% | 0% | 15 | Viviendas | 40 | Habitantes | FAISM | CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA
62101-02 | Construcción y/o Rehabilitación de Techo Firme en varios sectores de la localidad de El Ocuca. | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 0% | 0% | 15 | Viviendas | 37 | Habitantes | FAISM | CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA
62101-03 | Construcción y/o Rehabilitación de Muro Firme en varios sectores de la localidad de Trincheras. | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 0% | 0% | 15 | Viviendas | 42 | Habitantes | FAISM | CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA
62101-04 | Construcción y/o Rehabilitación de Muro Firme en varios sectores de la localidad de El Ocuca. | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 0% | 0% | 15 | Viviendas | 39 | Habitantes | FAISM | CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA
62101-05 | Construcción de Piso Firme en varios sectores de la localidad de Trincheras. | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 0% | 0% | 8 | Viviendas | 22 | Habitantes | FAISM | CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA
MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Clave y nombre de la partida: 6000 OBRAS PÚBLICAS
Dependencia: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
No. De Obra | Nombre y Ubicación de la(s) Obra(s). | IMPORTE |  |  |  | AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | Origen del Recurso | Modalidad de Ejecución
|  | Presupuesto | Presupuesto Modificado | Devengado | Por Devengar | %Físico | %Financ. | Físicas |  | Población Beneficiada
[8 empty] | Cant. | U. Medida | Cant. | U. Medida
62101-06 | Construcción de Piso Firme en varios sectores de la localidad de El Ocuca. | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 0% | 0% | 8 | Viviendas | 20 | Habitantes | FAISM | CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA
62101-01 | Construcción 6 Techos Firmes en la Localidad de Trincheras | 0 | 0 | 142068.49 | -142068.49 | 100% | 100% | 6 | Viviendas | 21 | Habitantes | FAISM | ADMON. DIRECTA
62101-02 | Rehabilitacion 14 Techos Firmes en la Localidad de Trincheras | 0 | 0 | 298520.26 | -298520.26 | 100% | 100% | 14 | Viviendas | 38 | Habitantes | FAISM | ADMON. DIRECTA
62101-04 | Construccion De Viviendas en la Localidad de Trincheras | 0 | 0 | 492452.73 | -492452.73 | 100% | 100% | 3 | Viviendas | 8 | Habitantes | FAISM | ADMON. DIRECTA
62101-05 | Rehabilitacion Techumbre 12 Viviendas en la Localidad de Ocuca | 0 | 0 | 955239.39 | -955239.39 | 100% | 100% | 12 | Viviendas | 38 | Habitantes | FAISM | CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA
62101-05 | RehabilitaciónTechumbre Esc. Benito Juarez en la Localidad de Ocuca | 0 | 0 | 149322.09 | -149322.09 | 100% | 100% | 1 | Obra | 30 | Habitantes | FAISM | CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA
SUB-TOTAL |  | 2240000 | 0 | 2037602.96 | 202397.04
622 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
62201 Construcción
62201-01 | Rehabilitación de Techo de Sala de Catequesis en Iglesia Católica de la Localidad de Trincheras. | 150000 | 0 | 42083.32 | 107916.68 | 0% | 28.06% | 1 | Obra | 800 | Habitantes | CECOP | CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA
SUB-TOTAL |  | 150000 | 0 | 42083.32 | 107916.68
TOTALES |  | 4023007 | 0 | 3903527.6 | 119479.4
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
_______________________________ |  |  | ________________________________________ | [5 empty] | ________________________________________
C. MANUELA DUARTE LOPEZ |  |  | MVZ. CRISTOBAL ORTEGA CLAVERO | [5 empty] | C. JESUS ANGEL MURRIETA OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL |  |  | TESORERO MUNICIPAL | [5 empty] | DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA
MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.
JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
NO. DE OBRA | NOMBRE DE LAS OBRA (S) PÚBLICA (S) | UBICACIÓN | JUSTIFICACIÓN
61301-01 | Automatización de Pila y Sistema de Cloración en Pozo de Agua Potable "La Mesa" en la Localidad de Trincheras. | TRINCHERAS | No Iniciada porque el recurso del CECOP no llegó para esta obra presupuestada para el ejercicio 2023, se tendran que hacer ajustes de disminución al presupuesto.
61301-05 | Sectorización en Red de Distribución Hidráulica en la Localidad de Trincheras. (FAISM) | TRINCHERAS | Obra terminada en conjunto por recursos del FAISM 2023 y del PROAGUA 2023 con un avance físico y financiero del 100% pero que se tendrá que hacer modificaciones de ampliaciones al presupuesto porque se gastó $50,000.00 pesos mas de lo presupuestado debido a la alza de precios en los productos y servicios adquiridospara esta obra.
61301-05 | Sectorización en Red de Distribución Hidráulica en la Localidad de Trincheras. (PROAGUA 2023) | TRINCHERAS | Obra terminada en conjunto por recursos del FAISM 2023 y del PROAGUA 2023 con un avance físico y financiero del 100% pero que se tendrá que hacer modificaciones de ampliaciones al presupuesto porque no se tenía contemplado el aporte del fondo del PROAGUA 2023.
61301-06 | Rehabilitación de Red de Alcantarillado en Calle Galeana y Arroyo de Abajo en la Localidad de Trincheras. | TRINCHERAS | Obra terminada con recursos del FAISM 2023, con un avance físico y financiero del 100% pero que se tendrá que hacer modificaciones de ampliaciones al presupuesto porque se gastó $148,773.69 pesos mas de lo presupuestado debido a la alza de precios en los productos y servicios adquiridospara esta obra.
61311-03 | Ampliación de Red Eléctrica, 303M LPA 1F-2H y subestación (1) de 25 (1) de 15 KVA 13200YT7620/120/240 V. en Sección Ferrocarril en la Localidad de Trincheras. | TRINCHERAS | Obra en proceso por el fondo del CECOP con un avance físico del 0% ya que solo se otorgó el anticipo y la primera estimación al contratista para la compra de materiales, se espera que para el 1er trimestre del 2024 se encuentre con avance del 100% tanto Fisico como financiero.
61311-04 | Ampliación de Red Eléctrica en Calle Sonora entre Corona y 5 de Mayo en la Localidad de Trincheras. | TRINCHERAS | No Iniciada porque el recurso del CECOP no llegó para esta obra presupuestada para el ejercicio 2023, se tendran que hacer ajustes al presupuesto.
61401-01 | Construcción de Guarnición Tipo “I” 15x20x40 cm en Callejón Norte en la Localidad de Trincheras. | TRINCHERAS | Obra en proceso por el fondo del CECOP con un avance físico del 0% ya solo se compró el material porque el recurso llegó en el mes de diciembre 2023 pero se espera que para el 1er trimestre del 2024 se encuentre con avance del 100% tanto Fisico como financiero.
61501-01 | Rehabilitación de Camino Vecinal de 16 km en tramo Trincheras-El Ocuca y 35 km en tramo Trincheras-Los Fresnos. | TRINCHERAS-LOS FRESNOS | Obra terminada al 100% de Avance fisico y financiero pero con un pequeño gasto mayor al estimado, y setendra que hacer un ajuste de ampliación presupuestal.
61501-02 | Bacheo con Carpeta Asfáltica de 5cm en carretera no. 181 de Acceso a la Localidad de "La Playa" Municipio de Trincheras, Sonora. | TRINCHERAS-LA PLAYA | Obra del REPUVE realizada al 100% en físico pero no contemplada en el presupuesto inicial y se tendrá que hacer el ajuste de ampliación presupuestales.
62101-01 | Construcción y/o Rehabilitación de Techo Firme en varios sectores de la localidad de Trincheras. | TRINCHERAS | Obra no realizada, se tendrá que hacer el ajuste de reducción presupuestal correspondiente para el ejercicio 2023.
62101-02 | Construcción y/o Rehabilitación de Techo Firme en varios sectores de la localidad de El Ocuca. | OCUCA | Obra no realizada, se tendrá que hacer el ajuste de reducción presupuestal correspondiente para el ejercicio 2023.
62101-03 | Construcción y/o Rehabilitación de Muro Firme en varios sectores de la localidad de Trincheras. | TRINCHERAS | Obra no realizada, se tendrá que hacer el ajuste de reducción presupuestal correspondiente para el ejercicio 2023.
62101-04 | Construcción y/o Rehabilitación de Muro Firme en varios sectores de la localidad de El Ocuca. | OCUCA | Obra no realizada, se tendrá que hacer el ajuste de reducción presupuestal correspondiente para el ejercicio 2023.
62101-05 | Construcción de Piso Firme en varios sectores de la localidad de Trincheras. | TRINCHERAS | Obra no realizada, se tendrá que hacer el ajuste de reducción presupuestal correspondiente para el ejercicio 2023.
62101-06 | Construcción de Piso Firme en varios sectores de la localidad de El Ocuca. | TRINCHERAS | Obra no realizada, se tendrá que hacer el ajuste de reducción presupuestal correspondiente para el ejercicio 2023.
62101-01 | Construcción 6 Techos Firmes en la Localidad de Trincheras | TRINCHERAS | Obra nueva no presupuestada inicialmente y se tendrán que hacer los ajustes correspondientes de ampliación presupuestal para el ejercicio 2023.
62101-02 | Rehabilitacion 14 Techos Firmes en la Localidad de Trincheras | TRINCHERAS | Obra nueva no presupuestada inicialmente y se tendrán que hacer los ajustes correspondientes de ampliación presupuestal para el ejercicio 2023.
62101-04 | Construccion De Viviendas en la Localidad de Trincheras | TRINCHERAS | Obra nueva no presupuestada inicialmente y se tendrán que hacer los ajustes correspondientes de ampliación presupuestal para el ejercicio 2023.
62101-05 | Rehabilitacion Techumbre 12 Viviendas en la Localidad de Ocuca | OCUCA | Obra nueva no presupuestada inicialmente y se tendrán que hacer los ajustes correspondientes de ampliación presupuestal para el ejercicio 2023.
62101-05 | RehabilitaciónTechumbre Esc. Benito Juarez en la Localidad de Ocuca | OCUCA | Obra nueva no presupuestada inicialmente y se tendrán que hacer los ajustes correspondientes de ampliación presupuestal para el ejercicio 2023.
62201-01 | Rehabilitación de Techo de Sala de Catequesis en Iglesia Católica de la Localidad de Trincheras. | TRINCHERAS | Obra en proceso por el fondo del CECOP con un avance físico del 0% ya que solo se otorgó la primera estimación al contratista para la compra de materiales, se espera que para el 1er trimestre del 2024 se encuentre con avance del 100% tanto Fisico como financiero.
MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CON RECURSOS REMANENTES DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Clave y nombre de la partida: 6000 OBRAS PÚBLICAS
Dependencia: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
No. De Obra | Nombre y Ubicación de la(s) Obra(s). | IMPORTE |  |  |  | AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | Origen del Recurso | Modalidad de Ejecución
|  | Presupuesto | Presupuesto Modificado | Devengado | Por Devengar | %Físico | %Financ. | Físicas |  | Población Beneficiada
[8 empty] | Cant. | U. Medida | Cant. | U. Medida
614 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
61416 Consejo Estatal de Concertación Para la Obra Pública
61416-01 | Ampliación de Red Electrica (Salones Culturales )carretera Santa Ana-Altar, con Entronque a Trincheras, Sonora. | 330634 | -165876.52 | 255057.02 | -90299.54 | 100% | 100% | 6 | Postes | 900 | Personas | CECOP | CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA
SUB-TOTAL |  | 330634 | -165876.52 | 255057.02 | -90299.54
TOTALES |  | 330634 | -165876.52 | 255057.02 | -90299.54
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
_______________________________ |  |  | ________________________________________ | [5 empty] | ________________________________________
C. MANUELA DUARTE LOPEZ |  |  | MVZ. CRISTOBAL ORTEGA CLAVERO | [5 empty] | C. JESUS ANGEL MURRIETA OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL |  |  | TESORERO MUNICIPAL | [5 empty] | DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA
MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.
JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
NO. DE OBRA | NOMBRE DE LAS OBRA (S) PÚBLICA (S) | UBICACIÓN | JUSTIFICACIÓN
61416-01 | Ampliación de Red Electrica (Salones Culturales )carretera Santa Ana-Altar, con Entronque a Trincheras, Sonora. | TRINCHERAS | OBRA INICIADA EL EJERCICIO 2022 Y TERMINADA EN EL EJERCICIO 2023 CON RECURSOS REMANENTES DEL CECOP